

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Черемисиновского района Курской области

РЕШЕНИЕ

	30 ноября 2017 года
	
	№ 66/431-4


п.Черемисиново

О Программе информационно-разъяснительной 

деятельности  территориальной избирательной комиссии Черемисиновского района Курской области 

в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
В соответствии с пунктом 16 статьи 20 и статьей 46 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», в целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о выборах, реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации      18 марта 2018 года, территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Черемисиновского района Курской области в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Черемисиновского района Курской области   Л.И.Дремову.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования «Черемисиновский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района информирует» раздела «Администрация муниципального образования».

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Черемисиновского района                                                                В.П. Озеров
Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Черемисиновского района                                                             М.И. Малахова

	Утвержден
решением территориальной избирательной комиссии Черемисиновского района 

Курской области
от 30 ноября 2017 года №66/431-4


План
информационно-разъяснительных мероприятий 

территориальной избирательной комиссии Черемисиновского района Курской области в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года
План  информационно-разъяснительных мероприятий территориальной избирательной комиссии Черемисиновского района Курской области в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (далее – Программа) разработан с целью обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, сроках и порядке совершения избирательных действий, политических партиях, выдвинувших кандидатов, о кандидатах, законодательстве Российской Федерации о выборах, способах голосования, а также о применении на выборах технических средств подсчета голосов и видеонаблюдения.
План  сформирован  в соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Курской области. 
Плана разработан в целях:

 информирования избирателей и иных участников избирательного процесса о ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации;

изготовления и распространения информационно-разъяснительных материалов, в том числе через средства массовой информации;

 обеспечения организаторов выборов необходимыми информационно-методическими материалами;

создания эффективной системы взаимодействия всех субъектов информационно-разъяснительной деятельности, в особенности с территориальными и участковыми избирательными комиссиями и средствами массовой информации.
Отдельные мероприятия Плана направлены на информирование избирателей и иных участников избирательного процесса  об имеющихся  возможностях включения избирателя в список избирателей по месту нахождения. О сроках, способах и порядке подачи такого заявления, о местонахождении МФЦ, территориальных и участковых избирательных комиссий, осуществляющих прием заявлений, и избирательных участков, на которых избиратель может проголосовать в день голосования по заявлению. 
В Плане мероприятий особо учитывается необходимость обеспечения права на получение информации о выборах Президента Российской Федерации отдельных категорий избирателей: инвалидов, молодых избирателей, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, избирателей, находящихся в местах временного пребывания, избирателей, которые не могут проголосовать на своем избирательном участке в день голосования.

Мероприятия распределены по следующим разделам:

1. Организационно-методические мероприятия.

2. Аналитическое сопровождение.

3.Использование медиаресурсов в процессе информационно-разъяснительной деятельности.

4. Использование новых информационных технологий.

5.Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса.

6. Использование наружных средств информирования.

7.Мероприятия, направленные на повышение электоральной активности молодежи.

8.Мероприятия по информированию избирателей о возможности включения в список избирателей и голосования по месту нахождения.

План
информационно-разъяснительных мероприятий территориальной избирательной комиссии Черемисиновского района Курской области в период подготовки и проведения выборов         Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

	№

п/п
	Наименование


	Срок

(период) исполнения
	Источник финансирования
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Организационно-методические мероприятия

	1.1.
	Организационные и информационно-разъяснительные мероприятия: семинары, совещания, заседания «круглых столов» по вопросам организации и проведения выборов Президента Российской Федерации
	декабрь 2017 – март 2018 года
	без затрат
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области

	1.2.
	Сотрудничество с участниками общественного наблюдения на выборах – региональными и местными отделениями политических партий, другими общественными объединениями (в том числе участие в проведении семинаров, встреч, «круглых столов»).
	декабрь 2017 – март 2018 года
	без затрат
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области

	1.3.
	Организация взаимодействия с органами местного самоуправления, руководителями центров избирательных участков по  размещению наружных средств информирования и доставке в   участковые избирательные комиссии печатных информационных материалов по выборам Президента Российской Федерации.
	декабрь 2017 года
	без затрат 
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области

	1.4.
	Организация доставки в территориальную и участковые избирательные комиссии печатных информационных материалов по выборам Президента Российской Федерации.
	декабрь 2017 — март 2018 года
	федеральный бюджет
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области под руководством Избирательной комиссии 

Курской области 



	1.5.
	Распространение методических пособий, справочных материалов для организации работы с избирателями-инвалидами, молодыми избирателями, представителями органов внутренних дел, средств массовой информации, наблюдателями, подготовленных ЦИК РФ, Избирательной комиссией Курской области, базовыми (опорными) территориальными избирательными комиссиями.
	декабрь 2017 – март 2018 года 
	региональный бюджет
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области под руководством Избирательной комиссии 

Курской области 



	1.6.
	Распространение справочных и разъяснительных материалов для участковых избирательных комиссий по организации избирательного процесса, подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.
	январь – февраль 2018 года
	федеральный бюджет
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области под руководством Избирательной комиссии 

Курской области 

	2. Аналитическое сопровождение

	2.1.
	Мониторинг информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Черемисиновского района Курской области  в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.
	декабрь 2017 – март 2018 года 
	без затрат
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области

	3. Использование медиаресурсов в процессе информационно-разъяснительной деятельности

	3.1.
	Подготовка информационных материалов для размещения  на официальном сайте муниципального образования «Черемисиновский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района информирует» раздела «Администрация муниципального образования»  о выборах Президента Российской Федерации" 
	декабрь 2017 – март 2018 года 
	без затрат
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области 

	3.2.
	Организация работы по размещению информационных баннеров, плакатов о выборах Президента Российской Федерации 
	декабрь 2017 – март 2018 года 
	без затрат
	Избирательная комиссия 

Курской области

	3.3.
	Подготовка и направление в газету «Слово народа» информации о мероприятиях, проводимых территориальной избирательной комиссией Черемисиновского района Курской области в целях информирования избирателей о возможностях реализации активного избирательного права, изменениях  при проведении выборов Президента Российской Федерации.
	декабрь 2017 – март 2018 года 
	без затрат
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области

	3.4.
	Участие в  презентациях, «круглых столах», пресс-конференциях, брифингах и т.д. по актуальным вопросам, связанным с обеспечением избирательных прав и разъяснением действующего законодательства в установленной сфере деятельности избирательных комиссий.

	декабрь 2017 – март 2018 года 
	без затрат
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области

	4. Использование новых информационных технологий

	4.1.
	Информационное сопровождение использования машиночитаемого кода (QR-кода) при составлении итоговых протоколов участковых комиссий на выборах Президента Российской Федерации.


	март 2018 года
	без затрат
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области под руководством Избирательной комиссии 

Курской области 

	4.2.
	Информационное сопровождение организации и осуществления видеонаблюдения в территориальных избирательных комиссиях, на избирательных участках Черемисиновского района Курской области при проведении выборов Президента Российской Федерации.


	март 2018 года
	без затрат
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области под руководством Избирательной комиссии 

Курской области, ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

	5. Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса

	5.1.
	Организация и проведение очного обучения председателей, заместителей председателей, секретарей территориальных и участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации, в том числе с использованием учебно-методического комплекса ЦИК РФ (по отдельному плану).
	январь — март 2018 года
	региональный, местные бюджеты
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области  

	5.2.
	Организация и проведение семинаров и практических занятий (по отдельному плану) с организаторами выборов по вопросам участия в выборах: 

- избирателей-инвалидов,

 - представителей правоохранительных органов;

- студентов очной формы обучения;

- избирателей, находящихся в день голосования в местах временного пребывания;

- граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации.


	январь – февраль 2018 года
	без затрат
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области

	5.3.
	Организация и проведение обучающего семинара с председателями и секретарями участковых  избирательных комиссий по вопросам финансирования подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, составления финансовой отчетности.
	февраль 2018 года
	без затрат 
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области

	5.4.
	Организация и проведение семинара с представителями местных отделений политических партий по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.
	февраль 2018 года
	без затрат 
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области

	5.5.
	Организация и проведение обучающих семинаров с наблюдателями по вопросу правового регулирования работы наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации (по востребованности).
	январь — февраль 2018 года
	без затрат 
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области

	6. Использование наружных средств информирования

	6.1.
	Размещение (распространение)  информационно–разъяснительных материалов, разработанных ЦИК РФ, с использованием наружных средств информирования (растяжки, баннеры, информационные щиты, плакаты, листовки, приглашения)  для информирования избирателей.
	декабрь 2017 – март 2018 года 

(по отдельному плану)
	изготовление - федеральный бюджет, размещение - 

без затрат
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области совместно с Администрацией Черемисиновского района Курской области (по согласованию) 

	6.4.
	Обеспечение размещения на избирательных участках, в помещениях избирательных комиссий, в помещениях для голосования печатных информационных материалов (плакатов) о кандидатах на должность Президента РФ, по вопросам избирательного права и избирательного процесса в РФ.
	февраль - март

2018 года 
(по отдельному плану)

	без затрат

 
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области, участковые избирательные комиссии


	7. Мероприятия, направленные на повышение электоральной активности молодежи

	7.1.
	Подготовка и проведение комплекса мероприятий с молодыми и будущими избирателями в рамках Декады молодого избирателя (по отдельному плану).
	февраль 2018 года
	федеральный бюджет
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области

	7.2.
	Организация участия молодежи Черемисиновского района в фотоконкурсе «Твой выбор нужен стране!» среди молодых и будущих избирателей, посвященного выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 
	январь – март 2018 года
	федеральный бюджет
	Избирательная комиссия 

Курской области, территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района

	7.7.
	Проведение мероприятий по повышению электоральной активности молодежи в Черемисиновском районе: оформление информационных уголков, выставок литературы по избирательной тематике на базе библиотек, проведение дней открытых дверей в ТИК,
проведение среди учащихся учебных заведений викторин, конкурсов и интеллектуальных игр, посвященных выборам Президента Российской Федерации.
	январь – март 

2018 года 

(в соответствии со  Планом основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Черемисиновского района Курской области)
	Федеральный бюджет, в отдельных случаях – 

без затрат
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области

	8. Мероприятия по информированию избирателей о возможности 

включения в список избирателей и голосования по месту нахождения

	8.1.
	Распространение обучающих материалов для организаторов выборов Черемисиновского района Курской области о порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Р Ф.
	декабрь 

2017 года
	федеральный бюджет
	Территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области

	8.2.
	Проведение обучающих семинаров с практическими занятиями для членов территориальных  избирательных комиссий Черемисиновского района Курской области, участковых избирательных комиссий, посвященных порядку подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации(по отдельному плану).
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территориальная избирательная комиссия Сеймского округа города Курска,

территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области

	8.3.
	Организация и проведение информационных семинаров с представителями некоммерческих организаций, общественных объединений (обществ инвалидов, советов ветеранов) по порядку подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации.
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