АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО  РАЙОНА   КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2026 №  118            .
Об утверждении Отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» за 2025 год
Во исполнение Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса, в соответствии с постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 10.12.2015 №597 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области» Администрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» за 2025 год.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области Верещагину Н. Д.
3.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Черемисиновский муниципальный район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Черемисиновского района
Курской области                                 


     
М.Н. Игнатов

Утвержден
постановлением администрации Черемисиновского района 
от  03.03.2026 № 118    
Отчет о ходе реализации

 и оценке эффективности
муниципальной программы

Черемисиновского района Курской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» за 2025 год

Ответственный исполнитель — управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС
Администрации Черемисиновского района Курской области


Отчетная дата — за 2025 год


Дата составления отчета —  ___ марта 2026 года
Начальник отдела ЖКХ управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Малахова М.И., тел. 2-14-96
электронный адрес: chergkh@mail.ru
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Черемисиновского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» за 2025 год.

Муниципальная программа Черемисиновского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» (с изменениями и дополнениями) (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Черемисиновского района от 01.06.2017 №273  «Об утверждении муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе».

Основные цели Программы – 
повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Черемисиновского района Курской области, в том числе с учетом исполнения обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

Основные задачи Программы:

обеспечение комфортным жильем категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, в том числе предоставление государственной поддержки молодым семьям на приобретение жилья; 

повышение эффективности, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг 
Исполнителем Программы является Администрации Черемисиновского района Курской области.
В 2025 году Программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в две подпрограммы:

1.«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Черемисиновского района Курской области»

2.«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Черемисиновском районе Курской области»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» приведены в таблице 1.

Все запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме.

2.Сведения о степени выполнения основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» приведены в таблице 2.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

     Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2025 году не предусматривались.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено 39504,75 тыс.рублей, из них 
                                    областной бюджет  36907,15 тыс.рублей
районный бюджет 2597,59 тыс.рублей

внебюджетные источники 0,000 тыс.рублей
израсходовано 32436,51 тыс. руб., в т. ч.:

                                    областной бюджет  30032,96 тыс.рублей
районный бюджет 2403,55  тыс.рублей

внебюджетные источники 0,000 тыс.рублей

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2025 году ответственным исполнителем Программы были внесены изменения, касающиеся корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий, которые были утверждены постановлениями Администрации Черемисиновского района от 12.03.2025 №154, от 12.05.2025 №280, от 14.08.2025 №414, от 30.10.2025 №526, от 30.12.2025 №642.
6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы в 2025 году выполнены не в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены не в полном объеме.  Выполнение мероприятия "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Черемисиновском районе" перенесено на 2026 год.
Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2025 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

        Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

                                  Уф =32436,51/39504,75* 100%= 82,1%.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи за 2025 год составила 82,1%. Следовательно, программа реализовалась   недостаточно эффективно.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы не выполнены в полном объеме в связи с тем, что на строящемся объекте "Водоснабжение д.Ефремовка Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области" в рамках мероприятия "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Черемисиновском районе" появилась необходимость переноса двух водонапорных башен, что в свою очередь привело к внесению изменений в проектно-сметную документацию и к дополнительным объемам работ. Завершение строительства объекта перенесено на 2026 год.
Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)
	N

п/п
	Показатель

(индикатор)

(наименование)
	Ед.

изм.
	Значения показателей

(индикаторов)

муниципальной

программы, подпрограммы

муниципальной

программы

	Обоснование

отклонений

значений

показателя

(индикатора)

на конец

отчетного

года (при

наличии)

	
	
	
	2024 год


	2025 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	 1 
	          2          
	    3    
	      4       
	 5  
	 6  
	     7      

	Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе»

	1
	Объем ввода жилья на территории Черемисиновского района Курской области
	кв.м
	662
	4239
	2250
	

	2
	Ввод жилья на территории Черемисиновского района Курской области экономкласса от общего объема введенного жилья
	%
	100
	100
	100
	

	3
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов <*>
	семей
	1
	1
	1
	

	Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области»

	4
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	48,6
	48,6
	48,6
	

	5
	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
	%
	100
	100
	100
	

	Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области»

	6
	Объем ввода жилья на территории Черемисиновского района
	км
	662
	4239
	2250
	

	7
	Ввод в эксплуатацию жилья экономкласса, в том числе ввод в эксплуатацию общей площади малоэтажных жилых домов
	шт
	100
	100
	100
	

	8
	Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения
	семей
	0
	0
	0
	

	9
	Перевод котельных на газообразное топливо
	кв.м.
	0
	0
	0
	

	10
	Количество сельских поселений Курской области, обеспеченных откорректированными правилами землепользования и застройки
	шт

	0
	0
	0
	

	11
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного и местных бюджетов
	семей
	1
	1
	1
	

	12
	Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на начало года
	процентов
	25
	11,0
	11,0
	

	13
	Количество муниципальных образований и населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в единый государственный реестр недвижимости
	шт.
	0
	0
	0
	

	14
	Количество малоимущих граждан, улучшивших жилищные условия
	граждан
	0
	0
	0
	

	15
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных жильем
	детей
	4
	4
	4
	


Таблица 2.

Сведения о степени выполнения 
основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе»

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	Начала реализации
	Окончания реализации
	Начала реализации
	Окончания реализации
	Запланированные
	Достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма1 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области»

	1.1
	Основное мероприятие 1.01. «Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»
	Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области
	01.01. 2025
	31.12. 2025
	01.01
2025
	31.12. 2025
	Своевременное и целевое использование средств
	Средства израсходованы  не в полном объеме
	

	Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области»

	2.1
	Основное мероприятие 2.02.

«Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Черемисиновского района» 
	Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области
	01.01.
2025
	31.12. 2025
	01.01
2025
	31.12.2025
	Своевременное и целевое использование средств
	Средства израсходованы  в полном объеме
	

	2.2.
	Основное мероприятие 2.06 "Реализация Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
	Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области
	01.01. 2025
	31.12. 2025
	01.01
2025
	31.12. 2025
	Своевременное и целевое использование средств
	Средства израсходованы  в полном объеме
	

	2.3.
	Основное мероприятие 2.07. «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»»
	Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области
	01.01. 2025
	31.12. 2025
	01.01
2025
	31.12. 2025
	Своевременное и целевое исполь-зование средств
	Средства израсходованы  в полном объеме
	


Таблица 3 

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс.руб.), годы

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	Сводная роспись, план на     1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату
	Кассовое исполнение

	Муниципальная программа 
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе»
	Всего
	х
	х
	х
	х
	39504,75
	38504,75
	32436,51

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	39504,75
	38504,75
	32436,51

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	Подпрограмма 1
	«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области»
	Всего
	х
	х
	х
	х
	24133,65
	24133,65
	17065,41

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	24133,65
	24133,65
	17065,41

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	Основное мероприятие 1.01.
	Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
	Всего
	х
	х
	х
	х
	1157,17
	1157,17
	1032,56

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	1157,17
	1157,17
	1032,56

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	Основное мероприятие 1.03.

	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Черемисиновском районе
	Всего
	х
	х
	х
	х
	22976,47
	22976,47
	16032,85

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	22976,47
	22976,47
	16032,85

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	Подпрограмма 2
	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Черемисиновском районе»
	Всего
	х
	х
	х
	х
	15371,10
	15371,10
	15371,10

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	15371,10
	15371,10
	15371,10

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	Основное мероприятие 2.02
	Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Черемисиновского района
	Всего
	х
	х
	х
	х
	756,00
	756,00
	756,00

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	756,00
	756,00
	756,00

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	Основное мероприятие 2.06
	Реализация Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости
	Всего
	х
	х
	х
	х
	1191,93
	1191,93
	1191,93

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	1191,93
	1191,93
	1191,93

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	Основное мероприятие 2.07
	«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»»
	Всего
	х
	х
	х
	х
	13423,18
	13425,18
	13423,18

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	13423,18
	13425,18
	13423,18

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	
	
	


Таблица 4

Информация о расходах областного бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию целей

муниципальной программы (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов
	Фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе
	Всего
	39504,75
	32436,51

	
	
	Областной бюджет
	36907,16
	30032,96

	
	
	Местный бюджет
	2597,59
	2403,55

	
	
	Государственные внебюджетные фонды РФ
	
	

	
	
	Территориальные государственные внебюджетные фонды
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	

	Подпрограмма 1
	Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области
	Всего
	24133,65
	17065,41

	
	
	Областной бюджет
	22225,53
	15351,33

	
	
	Местный бюджет
	1908,12
	1714,07

	
	
	Государственные внебюджетные фонды РФ
	
	

	
	
	Территориальные государственные внебюджетные фонды
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	

	Подпрограмма 2
	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области
	Всего
	15371,10
	15371,10

	
	
	Областной бюджет
	14681,63
	14681,63

	
	
	Местный бюджет
	689,47
	689,47

	
	
	Государственные внебюджетные фонды РФ
	
	

	
	
	Территориальные государственные внебюджетные фонды
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	


