## Лист1
| Согласовано: | [12 empty] | Утверждаю:
| Депутат Курской областной Думы | [12 empty] | Глава Черемисиновского района
| _____________________ Е.В.Молоков | [12 empty] | ______________________ М.Н.Игнатов
План дорожных работ на 2019-2030 годы
Черемисиновский район
№ п.п. | Наименование объекта | Предпо-лагае-мые годы реали-зации | Кадастровый номер автомобильной дороги/ кадастровый номер земельного участка под объектом | Вид финанси-рования (1) | Вид работ (2) | Протя-жен-ность дороги, км | Наличие положит. заключения и гос.экспертизы (3) | Стоимость объекта в ценах 2019г., тыс.руб (4) | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. | [11 empty] | Обоснование приоритетности реализации объекта (5)
[9 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | Автомобильная дорога по с.Петрово-Хутарь к объекту торговли Петровского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2019 |  | По селу | Строительство | 1.78 | №46-1-1-3-0291-18 от 25.12.2018г. №46-1-0274-18 от 26.12.2018 г. | 11000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2019: 11000 | Социально-значимый объект-магазин
| ПСД | 2018 |  | Местный бюджет | - | - | -
| СМР | 2019 |  | По селу | - | - | - | 9900 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2019: 9900
2 | Автомобильная дорога "Курск-Касторное"-Петрищево"-Трухочевка (до КФХ) | 2020 | Будет определено при проектировании | УРСТ | Строительство | 1.7 |  | 16500 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2020: 16500 | Социально-значимый объект-магазин
| ПСД | 2019 |  | Областной бюджет
| СМР | 2020 |  | УРСТ |  |  |  | 14850 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2020: 14850
3 | Автомобильная дорога "Курск-Касторное"-Сулаевка" -Хмелевская (ФАП) | 2020 | Будет определено при проектировании | УРСТ | Строительство | 0.4 |  | 4000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2020: 4000 | Социально-значимый объект-магазин
| ПСД | 2019 |  | Областной бюджет
| СМР | 2020 |  | УРСТ |  |  |  | 3600 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2020: 3600
4 | Автомобильная дорога "Черемисиново-Стаканово-Исаково"-Вышний Щигор (КФХ) | 2020 | Будет определено при проектировании | УРСТ | Строительство | 0.45 |  | 4500 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2020: 4500 | Социально-значимый объект-магазин
| ПСД | 2019 |  | Областной бюджет
| СМР | 2020 |  | УРСТ |  |  |  | 4050 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2020: 4050
5 | Автомобильная дорога по ул.Набережная, д.Хмелевская Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2021 | Будет определено при проектировании | По селу | Строительство | 1.7 | декабрь 2020 | 17000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2021: 17000 | Обращение граждан
| ПСД | 2020 |  | Местный бюджет | - | - | - | 425 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2020: 425
| СМР | 2021 |  | По селу | - | - | - | 15300 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2021: 15300
6 | Автомобильная дорога по с.Толстый Колодезь Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2021 | Будет определено при проектировании | По селу | Строительство | 2.5 | декабрь 2020 | 25000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2021: 25000 | Обращение граждан
| ПСД | 2020 | [5 empty] | 625 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2020: 625
| СМР | 2021 | [5 empty] | 22500 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2021: 22500
7 | Автомобильная дорога до д.Теплое Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2022 | Будет определено при проектировании | УРСТ | Строительство | 1 | декабрь 2021 | 10000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2022: 10000 | Обращение граждан
| ПСД | 2021 |  | Местный бюджет |  |  |  | 250 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2021: 250
| СМР | 2022 |  | УРСТ |  |  |  | 9000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2022: 9000
8 | Автомобильная дорога по д.Сельский Рогачик Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2022 | Будет определено при проектировании | По селу | Строительство | 2 | декабрь 2021 | 20000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2022: 20000 | Обращение граждан
| ПСД | 2021 |  | Местный бюджет |  |  |  | 500 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2021: 500
| СМР | 2022 |  | По селу |  |  |  | 18000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2022: 18000
9 | Автомобильная дорога по д.Теплое Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2023 | Будет определено при проектировании | По селу | Строительство | 2 | декабрь 2022 | 20000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2023: 20000 | Обращение граждан
| ПСД | 2022 |  | Местный бюджет |  |  |  | 500 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2022: 500
| СМР | 2023 |  | По селу |  |  |  | 18000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2023: 18000
10 | Автомобильная дорога по с.Нижнеольховатое Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2023 | Будет определено при проектировании | По селу | Строительство | 1 | декабрь 2022 | 10000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2023: 10000 | Обращение граждан
| ПСД | 2022 |  | Местный бюджет | - | - |  | 250 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2022: 250
| СМР | 2023 |  | По селу | - | - |  | 9000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2023: 9000
11 | Автомобильная дорога по д.Волчанка Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2024 | Будет определено при проектировании | По селу | Строительство | 2.5 | декабрь 2023 | 25000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2024: 25000 | Обращение граждан
| ПСД | 2023 |  | Местный бюджет |  |  |  | 625 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2023: 625
| СМР | 2024 |  | По селу |  |  |  | 22500 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2024: 22500
12 | Автомобильная дорога по населенным пунктам д.Лески и д.Прилепы Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2024 | Будет определено при проектировании | По селу | Строительство | 3.5 | декабрь 2023 | 35000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2024: 35000 | Обращение граждан
| ПСД | 2023 |  | Местный бюджет |  |  |  | 875 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2023: 875
| СМР | 2024 |  | По селу |  |  |  | 31500 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2024: 31500
13 | Автомобильная дорога по д.Жаровка Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2025 | Будет определено при проектировании | По селу | Строительство | 1 | декабрь 2024 | 10000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2025: 10000 | Обращение граждан
| ПСД | 2024 |  | Местный бюджет |  |  |  | 250 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2024: 250
| СМР | 2025 |  | По селу |  |  |  | 9000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2025: 9000
14 | Автомобильная дорога по д.Головинка Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2025 | Будет определено при проектировании | По селу | Строительство | 4.8 | декабрь 2024 | 48000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2025: 48000 | Обращение граждан
| ПСД | 2024 |  | Местный бюджет |  |  |  | 1200 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2024: 1200
| СМР | 2025 |  | По селу |  |  |  | 45000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2025: 45000
15 | Автомобильная дорога по д.Ивановка Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2026 | Будет определено при проектировании | По селу | Строительство | 3.5 | декабрь 2025 | 35000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2026: 35000 | Обращение граждан
| ПСД | 2025 |  | Местный бюджет |  |  |  | 875 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2025: 875
| СМР | 2026 |  | По селу |  |  |  | 31500 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2026: 31500
16 | Автомобильная дорога по д.Гореловка Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2026 | Будет определено при проектировании | По селу | Строительство | 3 | декабрь 2025 | 30000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2026: 30000 | Обращение граждан
| ПСД | 2025 |  | Местный бюджет |  |  |  | 750 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2026: 750
| СМР | 2026 |  | По селу |  |  |  | 27000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2026: 27000
17 | Автомобильная дорога по д.Петрищево Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2027 | Будет определено при проектировании | По селу | Строительство | 2 | декабрь 2026 | 20000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2027: 20000 | Обращение граждан
| ПСД | 2026 |  | Местный бюджет |  |  |  | 500 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2026: 500
| СМР | 2027 |  | По селу |  |  |  | 18000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2027: 18000
18 | Автомобильная дорога до населенных пунктов д.Заречье и д.Баранцевские Выселки Стакановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2027 | Будет определено при проектировании | По селу | Строительство | 1 | декабрь 2026 | 10000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2027: 10000 | Обращение граждан
| ПСД | 2026 |  | Местный бюджет |  |  |  | 250 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2026: 250
| СМР | 2027 |  | По селу |  |  |  | 9000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2027: 9000
19 | Автомобильная дорога по д.Заречье Стакановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2028 | Будет определено при проектировании | По селу | Строительство | 1.4 | декабрь 2027 | 14000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2028: 14000 | Обращение граждан
| ПСД | 2027 |  | Местный бюджет |  |  |  | 350 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2027: 350
| СМР | 2028 |  | По селу |  |  |  | 12600 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2028: 12600
20 | Автомобильная дорога по д.Баранцевские Выселки Стакановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2028 | Будет определено при проектировании | По селу | Строительство | 1.5 | декабрь 2027 | 15000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2028: 15000 | Обращение граждан
| ПСД | 2027 |  | Местный бюджет |  |  |  | 375 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2027: 375
| СМР | 2028 |  | По селу |  |  |  | 13500 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2028: 13500
21 | Автомобильная дорога по д.Карташовка Удеревского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2029 | Будет определено при проектировании | По селу | Строительство | 2.3 | декабрь 2028 | 23000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2029: 23000 | Обращение граждан
| ПСД | 2028 |  | Местный бюджет |  |  |  | 575 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2028: 575
| СМР | 2029 |  | По селу |  |  |  | 20700 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2029: 20700
22 | Автомобильная дорога по д.Парменовка Удеревского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2029 | Будет определено при проектировании | По селу | Строительство | 1.35 | декабрь 2028 | 13500 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2029: 13500 | Обращение граждан
| ПСД | 2028 |  | Местный бюджет |  |  |  | 337.5 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2028: 337.5
| СМР | 2029 |  | По селу |  |  |  | 12150 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2029: 12150
23 | Автомобильная дорога по д.Среднее Общество Ниженского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2030 | Будет определено при проектировании | По селу | Строительство | 4 | декабрь 2029 | 40000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2030: 40000 | Обращение граждан
| ПСД | 2029 |  | Местный бюджет |  |  |  | 1000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2029: 1000
| СМР | 2030 |  | По селу |  |  |  | 36000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2030: 36000
24 | Автомобильная дорога по д.Мещеринка Ниженского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2030 | Будет определено при проектировании | По селу | Строительство | 2 | декабрь 2029 | 20000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2030: 20000 | Обращение граждан
| ПСД | 2029 |  | Местный бюджет |  |  |  | 500 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2029: 500
| СМР | 2030 |  | По селу |  |  |  | 18000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2030: 18000
25 | Автомобильная дорога по с.Русаново (д.94-д105) Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2030 | Будет определено при проектировании | По селу | Строительство | 2 | декабрь 2029 | 20000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2030: 20000 | Обращение граждан
| ПСД | 2029 |  | Местный бюджет | - |  |  | 500 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2029: 500
| СМР | 2030 |  | По селу | - |  |  | 18000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2030: 18000
| ВСЕГО | [6 empty] | 476500 | 11000 | 25000 | 42000 | 30000 | 10000 | 60000 | 58000 | 65000 | 30000 | 29000 | 36500 | 80000
| ПСД | [6 empty] | 11012.5 | 0 | 1050 | 750 | 250 | 1500 | 1450 | 875 | 1500 | 725 | 912.5 | 2000 | 0
| СМР | [6 empty] | 430650 | 9900 | 22500 | 37800 | 27000 | 9000 | 54000 | 54000 | 58500 | 27000 | 26100 | 32850 | 72000
Глава Черемисиновского района М.Н.Игнатов