# Таблица 11

# Форма мониторинга

реализации муниципальных  программ (квартальная)

Наименование муниципальной  программы: 24 муниципальные программы отчетный период 9 мес. 2018 г.

Ответственный исполнитель: Бугорская И.Н.

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы |  | Статус контрольного события (1) | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) |  | Факт начала реализации мероприятия |  | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено МП |  | Кассовое исполнение на отчетную дату (2) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1.Программа: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1398,5 |  | 152,2 |  | 152,2 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» (2015-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Проведение кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным участкам, предоставляемым в собственность отдельным категориям граждан в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области» и по земельным участкам предоставляемым в собственность или аренду на торгах (конкурсах, аукционах |  |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  | ___ |  | ___ |  | ___ |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Размещение объявлений в средствах массовой информации в рамках реализации мероприятий Программы |  |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  | ___ |  | ___ |  | ___ |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Определение рыночной стоимости земельных участков предоставляемых в собственность или аренду на торгах (конкурсах, аукционах) |  |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4 Проведение мероприятий связанных с изготовлением технических паспортов и технических планов на объекты водоснабжения (водопроводные сети) с целью постановки их на ГКН |  |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5 Определение рыночной стоимости объектов водоснабжения |  |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6 Определение величины арендной платы за пользование помещениями |  |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1233,4 |  | 1070,2 |  | 577,7 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную жизнь |  |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 92,5 |  | 39,0 |  | - |
| 1.2 | Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде |  |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 65,9 |  | 31,9 |  | - |
| 1.3 | Проведение мероприятий направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  | 224,3 |  | 165,3 |
| 2.1 | Создание условий обеспечивающих повышение мотивации жителей Черемисиновского района к регулярным занятиям физической культуры и спорта и ведению здорового образа жизни |  |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 84,0 |  | 69,3 |  | - |
| 2.2 | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) |  |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 16,0 |  | 6,0 |  | - |
| 2.3 | Обеспечение подготовки спортсменов Черемисиновского района Курской области, материально-техническое обеспечяение спортивных сборных команд Черемисиновского района Курской области |  |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 180,0 |  | 149,0 |  | - |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация оздоровления и отдыха детей Черемисиновского района Курской области |  |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 775,0 |  | 775,0 |  | 341,5 |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, ьорганизация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |  |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 0 |  | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
| 3.Программа «Улучшение жилищно-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Черемисиновском районе на 2018 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, а так же категорий граждан указанных в законе «О ветеранах» с оформлением акта обследования жилищно-бытовых условий семьи. |  |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района Курской области, администрации муниципальных образований района |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | - |  | - |  | - |
| 2 | Оказание материальной помощи (компенсации) инвалидам и участникам ВеликойОтечественной войны, а также членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ |  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | - |
|  | Информирование население о результатах реализации Программы с помощью средств массовой информации |  |  | АУКО «Редакция газеты «Слово народа», отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района Курской области |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | - |  | - |  | - |
| 4.Программа: «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13516,3 |  | 9676,5 |  | 47,1 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников в сфере социальной защиты населения |  |  | Администрация Черемисиновского района |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 1168,8 |  | 861,8 |  | - |
| 2 | Оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |  |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 122,9 |  | 92,2 |  | - |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация осуществления выплаты государственного ежемесячного пособия на ребенка |  |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 1245,9 |  | 888,2 |  |  |
| 2 | Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и их семьям, ветеранам труда и труженикам тыла |  |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 4256,7 |  | 3349,9 |  |  |
| 3 | Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных гражданских служащих Черемисиновского района Курской области |  |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 728,8 |  | 538,5 |  |  |
| 4 | Выплата в соответствии с Решением Представительного собрания Черемисиновского района Курской области «О звании «Почетный гражданин Черемисиновского района Курской области» |  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 51,8 |  | 24,6 |  |  |
| 5 | Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам |  |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 40,6 |  | 30,9 |  |  |
| 6 | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами |  |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 308,0 |  | 194,9 |  | - |
| Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  |  | Администрация Черемисиновского района |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 5644,6 |  | 3720,0 |  | - |
| 2 | Расходы местных бюджетов на приобретение муниципального программно-технического комплекса прикладного программного обеспечения автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для организации формирования, ведения и использования регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей |  |  | Отдел опеки и попечительства Администрации Черемисиновского района Курской области |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |
| 3 | Организация осуществления государственных выплат и пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |  |  | Отдел по опеке и попечительству Администрации Черемисиновского района |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 3131,1 |  | 1961,6 |  | - |
| 4 | Организация содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю |  |  | Отдел по опеке и попечительству Администрации Черемисиновского района |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 1344,7 |  | 896,8 |  | - |
|  | Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  | Администрация Черемисиновского района |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 292,2 |  | 212,2 |  | - |
| 5.Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38732,5 |  | 22934,9 |  | 4412,7 |
| Подпрограмма «Исскуство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Черемисиновском районе Курской области. |  |  | Управление культуры Администрации Черемисиновского района Курской области |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 18021,8 |  | 9215,3 |  |  |
|  | Число культурно-массовых мероприятий - 930 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений- 8050 чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число клубных формирований 15 ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участники клубных формирований - 336 чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Черемисиновском районе курской области |  |  | Управление культуры Администрации Черемисиновского района Курской области |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 4553,7 |  | 3046,1 |  |  |
|  | Число культурно-массовых мероприятий - 525ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений- 9500 чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие библиотечного дела |  |  | Управление культуры Администрации Черемисиновского района Курской области |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 14754,9 |  | 9229,6 |  |  |
|  | Число читателей – 7500 чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений - 63500 чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число книговыдачи – 125987 экз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление книг - 1005 экз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма м «Управление муниципальной программой и обеспечение условий ее реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение условий реализации муниципальной программы |  |  | Управление культуры Администрации Черемисиновского района Курской области |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 5955,7 |  | 4490,1 |  |  |
|  | Число обслуживаемых учреждений 6 ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число сданных отчетов в стат.органы 108 ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число сданных отчетов в налог.органы 120 ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число сданных отчетов в внебюджетные фонды 60 ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181092 |  | 115402,7 |  | 18040,2 |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области "Развитие образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6554,5 |  | 4404,8 |  | 679,1 |  |
|  |  | количество обслуживаемых учреждений -12 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень оснащенности компьютерной техникой и программным обеспечением, соответствующими современным требованиям бухгалтерского учета -100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество представляемой отчетной документации ежегодно -386 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;-100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10234,2 |  | 6503,2 |  | 529,9 |  |
|  |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)-96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования -15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике региона -90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность в общей численности детей в возрасте 5-18 лет – 47% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет -38% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля выпускников, продолжающих обучение, трудоустроенных от количества детей получающие услуги по дополнительному образованию – 4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | число обучающихся в ДШИобучение, трудоустроенных – 139 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей – 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет -100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ -1,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся -85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | число обучающихся в ДШИ, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей, доля выпускников, продолжающих обучение, трудоустроенных -139/30/12 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164303,3 |  | 104494,7 |  | 16831,2 |  |
|  |  | Реализация дошкольных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) -93,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программам поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста -9,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)-100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей – инвалидов, которым показана такая форма обучения -60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 19,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей -100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализация основных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся -95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений автобусами, соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания -11 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ -1,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей -34% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего (полного) общего образования, в общей численности учителей старшей школы -40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченных двухразовым горячим питанием к общей численности указанной категории -100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля пищеблоков, соответствующих санитарным нормам - 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля работников, работающих в муниципальных учреждениях образования, воспользовавшихся правом на предоставление мер социальной поддержки в общей численности работников, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки -100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1608,1 |  | 479,3 |  | 479,2 |  |
|  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1.1.1 Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам прохождения муниципальной службы |  | Отдел по организационной и кадровой работе Коротков С.В |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1.1.2 Направление муниципальных служащих на курсы повышения квалификации (с получением свидетельств, удостоверений государственного образца) |  | Отдел по организационной и кадровой работе Коротков С.В |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 203,0 |  | 186,8 |  | 186,8 |  |
|  |  | Мероприятие 1.1.3 Организация и проведение в установленные сроки аттестации муниципальных служащих в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки его профессиональной деятельности |  | Отдел по организационной и кадровой работе Коротков С.В |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1.1.4 Представление муниципальных служащих для участия в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» |  | Отдел по организационной и кадровой работе Коротков С.В |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1.1.5 Проведение квалификационного экзамена с целью определения уровня профессиональной подготовки и компетенции муниципального служащего, присвоение муниципальным служащим классных чинов по результатам экзамена |  | Отдел по организационной и кадровой работе Коротков С.В |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1.1.6 Систематическое освещение деятельности администрации на официальном сайте администрации |  | Отдел по организационной и кадровой работе Коротков С.В |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1.1.7 Обеспечение гласности и равного доступа граждан к муниципальной службе |  | Отдел по организационной и кадровой работе Коротков С.В |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1.1.8 . Проведение мероприятий антикоррупционной направленности |  | Отдел по организационной и кадровой работе Коротков С.В |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1.1.9 Создание оптимальных материально-технических условий для эффективного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей (мероприятия по приобретению, модернизации, обслуживанию, ремонту оборудования, приобретению и обновлению программного обеспечения улучшающего условия труда) |  | Отдел по организационной и кадровой работе Коротков С.В |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 1405,1 |  | 292,4 |  | 292,4 |  |
|  |  | Мероприятие 1.1.10 Обеспечение муниципальных служащих справочной, нормативной, аналитической, методической, правовой информацией (в том числе посредством электронных информационных систем), обеспечение доступа к внешним информационным ресурсам и сетям связи, коммуникационным сетям, оплата почтовых расходов, связанных с исполнением должностных обязанностей муниципальными служащими |  | Отдел по организационной и кадровой работе Коротков С.В |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1.1.11 Организация мероприятий, проводимых с целью определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы |  | Отдел по организационной и кадровой работе Коротков С.В |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 1 -количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации (10); - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (100%); -доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (0,19); -доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование (98,03); - уровень выполнения бюджетных обязательств по материально-техническому обеспечению муниципальной службы Черемисиновского района (54,9%). |  |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |
| 8.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие животноводства в Черемисиновском районе Курской области на период 2016-2020 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оказание консультативной и методической помощи для оформления документов и предоставления их в комитет АПК Курской области на получение государственной поддержки. |  | Администрация Черемисиновского района | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7839,5 |  | 2442,6 |  | 2442,6 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  | 7704,5 |  | 2402,1 |  | 2402,1 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Черемисиновском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Черемисиновского района |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма3 «Повышение безорпасности дорожного движения в Черемисиновском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  | 135,0 |  | 40,5 |  | 40,5 |  |
| 3.2 |  | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Повышение эффективностиработы служб, ликвидирующих последствия дорожно-транспортных проишествий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2516,8 |  | 1606,7 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2143,8 |  | 1606,7 |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие 1.1.: «Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах» |  | отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области/ Булгаков С.Г. | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 2138,8 |  | 1606,7 |  | - |  |
| 1.1.1. |  | Мероприятие 1.1.1.: «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления, государственными внебюджетными фондами» |  | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района/ Извеков В.Д. | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 2138,8 |  | 1606,7 |  | - |  |
| 1.1.2. |  | Мероприятие 1.1.2.: «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» |  | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района/ Извеков В.Д. | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.2. |  | Основное мероприятие 1.2.: «Развитие системы пожарной безопасности Черемисиновского района Курской области» |  |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 5,0 |  | - |  | - |  |
| 1.2.1. |  | Мероприятие 1.2.1.: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципальных образований» |  | Администрации муниципальных образований поселений/ Главы поселений | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2.2. |  | Мероприятие 1.2.2.: «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» |  | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района/ Извеков В.Д. | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 5,0 |  | - |  | - |  |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие 2.1.: «Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах» |  | отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области/ Булгаков С.Г. | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Мероприятие 2.1.1.: «Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах» |  | отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области/ Булгаков С.Г. | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 15,0 |  | - |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Мероприятие 2.1.2.: «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» |  | отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области/ Булгаков С.Г. | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Основное мероприятие 3.1.: «Создание на территории Черемисиновского района комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Черемисиновского района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области/ Булгаков С.Г. | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 358,0 |  | - |  | - |  |
| 3.1.1 |  | Мероприятие 3.1.1.: Подготовка необходимой нормативной правовой базы, разработка технического задания и проектирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Черемисиновский район» |  | отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области/ Булгаков С.Г. | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 358,0 |  | - |  | - |  |
| 11.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6258,624 |  | 4676,269 |  | 51 |  |
| Подпрограмма1 «Осуществление бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса |  |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Организация планирования и исполнения бюджета района |  |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Черемисиновского района, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности |  |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджета Черемисиновского района Курской области |  |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3269,8 |  | 3048,5 |  |  |  |
| 2.1 |  | Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов |  |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Черемисиновского района Курской области |  |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 3269,8 |  | 3048,5 |  |  |  |
| 2.3 |  | Предоставление бюджетных кредитов из бюджета района бюджетам поселений |  |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области |  |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Обеспечение деятельности и выполнение функций управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории района. |  |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 2798 |  | 2336,2 |  | 51 |  |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Черемисиновского района Курской области и сокращение стоимости его обслуживания» |  |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | «Планирование бюджетных ассигнований на возможное исполнение муниципальных гарантий» |  |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области |  |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие экономики Черемисиновского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  | 0 |  |  |  |
| 13.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Социальное развитие села в Черемисиновском районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Черемисиновского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях, в том числе для молодых семей и молодых специалистов |  |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Строительство распределительных сетей газопровода |  |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Строительство локальных сетей водопровода |  |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,2 |  | 266,9 |  | 48,2 |  |
|  |  | Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие Реализация мероприятий активной политики занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие Предотвращение роста напряженности на рынке труда, поддержание социальной стабильности в обществе; минимизация уровней общей и регистрируемой безработицы; развитие государственной службы занятости населения как эффективного посредника между работодателями и гражданами, ищущими работу |  | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Черемисиновского района», Администрация Черемисиновского района Курской области, Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 1 | (*) |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Мероприятие Поддержание социальной стабильности в обществе |  | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Черемисиновского района» |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 2 | х | х | х |  | . |  | х |  | х |  | х |  |  |
|  |  | Основное мероприятие Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижении им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Мероприятие Поддержание социальной стабильности в обществе |  | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Черемисиновского района» |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 3 | (*) |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |
|  |  | Основное мероприятие Организация трудоустройства инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Мероприятие Создание постоянных рабочих мест для инвалидов |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 4 |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |
|  |  | Основное мероприятие Реализация полномочий Российской Федерации на осуществление социальных выплат безработным гражданам |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Мероприятие Поддержание доходов безработных граждан, обеспечение адресности и повышение уровня социальной поддержки, предоставляемой безработным гражданам |  | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Черемисиновского района» |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 5 |  | х | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |
|  |  | Основное мероприятие Реализация Закона Курской области « О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи Курской области |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Мероприятие Выделение (резервирование) и создание рабочих мест для отдельных категорий молодежи |  | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Черемисиновского района» |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 6 |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |
|  |  | Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Мероприятие Улучшение условий труда на рабочих местах и снижение производственного травматизма |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие Финансовое обеспечение отдельных полномочий курской области в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Итого |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие Развитие социального партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие Совершенствование системы оплаты труда работников организаций района, участие в урегулировании коллективных трудовых споров на всех этапах их рассмотрения; Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений и дополнений и изменений к ним |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 3 |  | х | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |
| 15.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области "Противодействие злоупотреблению наркотиками в Черемисиновском районе Курской области в 2014-2020 годах" |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам профилактики наркомании |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Совершенствование первичной профилактики наркомании в соответствии со Стратегией государственной политики Российской Федерации |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение массовых мероприятий с подростками и молодежью, направленных на формирование здорового образа жизни |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализация среди молодежи антинаркотических профилактических акций исследований, форумов и других форм работы с молодежью |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Развитие добровольного (волонтерского) молодежного движения. Поддержка добровольческих молодежных отрядов |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий среди учащихся образовательных учреждений |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация на муниципальном уровне координации антинаркотической деятельности представителей государственных структур. Сбор информации по выявлению потребителей наркотиков, направлению их на лечение, реабилитацию и ресоциализацию. |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| 16.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1441,2 |  | 598,9 |  | 47,6 |  |  |
|  |  | Доля записей актов гражданского состояния за период с 1921 по 2013 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый архив, от общего числа записей, подлежащих внесению в электронный информационно-поисковый архив органов ЗАГС Увеличение доли граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан к 2021 году с 77% до более 90% |  |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 1441,2 |  | 598,9 |  | 47,6 |  |  |
| 17.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие средств массовой информации в Черемисиновском районе Курской области на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  | 380 |  | 380 |  |  |
| 18.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5965,9 |  | 53,1 |  |  |  |  |
|  |  | Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  | 5965,9 |  | 53,1 |  |  |  |  |
| 19.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1753,6 |  | 70,0 |  |  |  |  |
| 20.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,6 |  | 476,7 |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение деятельности и выполнение функций архивного отдела |  |  |  |  |  |  | 409,7 |  | 320,8 |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела |  |  |  |  |  |  | 207,9 |  | 155,9 |  |  |  |  |
| 21.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,2 |  | 214,2 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие «Профилактика правонарушений в масштабах муниципального образования» |  | Администрация Черемисиновского района |  |  |  |  | 342,2 |  | 214,2 |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Мероприятие «Проведение мониторинга и социологического исследования состояния досуговой сферы среди различных категорий населения с целью разработки рекомендаций по созданию клубных формирований, спортивных секций, детских подростковых молодежных клубов и других форм организации досуга населения, работающих на бесплатной основе» |  | Администрация МО «Черемисиновский район», Отдел по делам молодежи, Управление культуры при Администрации МО «Черемисиновский район» | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | ___ |  | ___ |  | ___ |  |  |
| 1.1.2 |  | Мероприятие «Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке». |  | Администрация МО «Черемисиновский район», Управление культуры, по делам молодежи и спорту Администрации МО «Черемисиновский район» | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | ___ |  | ___ |  | ___ |  |  |
| 1.1.3 |  | Мероприятие «Организация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин, молодежных отрядов содействия полиции» |  | Администрация МО «Черемисиновский район», Отдел по делам молодежи Администрации МО «Черемисиновский район» Административная комиссия Черемисиновского района | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 1.1.4 |  | Мероприятие «Совместно с правоохранительными органами и управлениями, отделами организованы профилактические и специальные мероприятия по предупреждению преступлений, защите жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан Черемисиновского района |  | Администрация МО «Черемисиновский район», Отделение полиции МВД России по Черемисиновскому району Курской области - по согласованию | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 2 |  | Основное мероприятие «Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности» |  |  | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Мероприятие Проведение оперативных экспериментов по проверке пропускного режима и антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, жизнеобеспечения, образования, здравоохранения, с привлечением представителей администрации указанных объектов |  | Администрация МО «Черемисиновский район». Отделение полиции МВД России по Черемисиновскому району Курской области | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности административной комиссии» |  | Администрация Черемисиновского района | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 342,2 |  | 214,2 |  | - |  |  |
| 3.1.1 |  | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административной комиссии» |  | Администрация Черемисиновского района | 1.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 342,2 |  | 214,2 |  | - |  |  |
|  |  | 22.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» |  |  |  |  |  |  | 16268,1 |  | 1196,9 |  | 642,5 |  |  |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Черемисиновского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | " Организация в границах поселений электро-,тепло-, газо- и водоснабжения населения,водоотведения, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  | 1300 |  | 281 |  | 281 |  |  |
| Подпрограмма 2«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Черемисиновском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры Черемисиновского района |  |  |  |  |  |  | 12271,2 |  | 283,7 |  | 283,7 |  |  |
| 2.1.1. |  | Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Черемисиновского района |  |  |  |  |  |  | 554,4 |  | 554,4 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Создание условий для развития жилищного строительства на территории Черемисиновского района |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение жильем молоимущих граждан признанных нуждающимися в жилых помещениях |  |  |  |  |  |  | 950 |  | 77,8 |  | 77,8 |  |  |
|  |  | Реализация федерального закона 24,07,2007 №221-Фз «О государственном кадастре недвижимости» |  |  |  |  |  |  | 1092,5 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Обеспечение деятельности и выполнение функций управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  | 9658,0 |  | 5055,4 |  | 1870,1 |  |  |
| 24.Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 23 |  |  |  |  |