План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс - рисков) в Администрации Черемисиновского района Курской области на 2023 год

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Черемисиновского района Курской области

от 16.02.2023 №  118

План

мероприятий («дорожная карта»)

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс - рисков) в Администрации Черемисиновского района Курской области на 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Анализ выявленных в Администрации Черемисиновского района Курской области (далее – Администрация) нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб) |  |  |  |  |
| 1.1 | Сбор сведений в структурных подразделениях Администрации о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | В течение года | Уполномоченное подразделение, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в Администрации (далее – Уполномоченное подразделение), структурные подразделения Администрации (в части касающейся) | Проведен мониторинг наличия/отсутствия в структурных подразделениях Администрации выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года |
| 1.2 | Составление перечня выявленных в Администрации нарушений антимонопольного законодательства | Декабрь 2023 года | Уполномоченное подразделение, структурные подразделения Администрации (в части касающейся) | Сформирован перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и информацию о нарушении (с |

|  |  |  |  | указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных Администрацией на недопущение повторного нарушения. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Анализ действующих нормативных правовых актов Администрации на предмет соответствия их антимонопольному законодательству |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка исчерпывающего перечня действующих актов Администрации | Октябрь – ноябрь 2023 года | Уполномоченное подразделение, структурные подразделения Администрации (в части касающейся) | Сформирован перечень действующих актов Администрации с приложением текстов таких актов (за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне) |
| 2.2 | Размещение на официальном сайте Администрации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» перечня действующих актов Администрации | Ноябрь 2023 года | Уполномоченное подразделение, структурные подразделения Администрации (в части касающейся) | Размещение на официальном сайте Администрации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» перечня действующих актов Администрации с приложением текстов таких актов (за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне) |

| 2.3 | Сбор и анализ представленных гражданами и организациями замечаний и предложений к действующим актам Администрации, размещенным в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в составе перечня действующих актов Администрации (сбор и анализ представленных замечаний и предложений осуществляется в течение не менее 20 рабочих дней с даты размещения перечня действующих актов Администрации) | Декабрь 2023 года | Уполномоченное подразделение, структурные подразделения Администрации (в части касающейся) | Представление сводной информации Главе Черемисиновского района Курской области с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие акты Администрации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Анализ проектов нормативных правовых актов Администрации на предмет соответствия их антимонопольному законодательству |  |  |  |  |
| 3.1 | Размещение на официальном сайте Администрации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» проектов актов Администрации | В течение года | Структурные подразделения Администрации (в части касающейся) | Размещение на официальном сайте Администрации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» проектов актов Администрации вместе с пояснительными записками об обосновании реализации предлагаемых решений, в том числе об их влиянии на конкуренцию, а также размещение уведомления о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству проектов актов Администрации |
| 3.2 | Сбор и анализ представленных гражданами и организациями замечаний и предложений к проектам актов Администрации, размещенным в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (сбор и анализ представленных замечаний и предложений осуществляется в течение не менее 5 рабочих дней с даты размещения перечня действующих актов | В течение года | Уполномоченное подразделение, структурные подразделения Администрации (в части касающейся) | Представление сводной информации Главе Черемисиновского района Курской области о соответствии (несоответствии) проектов актов Администрации антимонопольному законодательству |

|  | Администрации) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Мониторинг и анализ практики применения Администрацией антимонопольного законодательства |  |  |  |  |
| 4.1 | Сбор сведений о правоприменительной практике в сфере антимонопольного законодательства в Администрации | В течение года | Уполномоченное подразделение, структурные подразделения Администрации (в части касающейся) | Проведение анализа практики применения антимонопольного законодательства Администрацией. Подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения. |
| 5. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в случае их выявления в соответствии с пунктом 3.7 Положения об организации в Администрации Черемисиновского района Курской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), утвержденного распоряжением Администрации Черемисиновского района Курской области от 26.04.2019 № 181-р | В течение года (в случае выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства) | Уполномоченное подразделение, структурные подразделения Администрации (в части касающейся) | Составление описания рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков |
| 6. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение мониторинга исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по | В течение года, подготовка | Уполномоченное подразделение, структурные подразделения | Подготовка информации об исполнении плана мероприятий |

|  | снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства | информации – до 1 февраля 2024 года | Администрации (в части касающейся) | («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Проведение расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса деятельности Администрации, утвержденных настоящим Постановлением | До 15 февраля 2024 года | Уполномоченное подразделение, структурные подразделения Администрации (в части касающейся) | Подготовка информации о достижении значений ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса деятельности Администрации |
| 6.3 | Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе деятельности Администрации, содержащего информацию: - о результатах проведенной оценки рисков нарушения Администрацией антимонопольного законодательства - об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Администрацией антимонопольного законодательства - о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса | До 17 февраля 2024 года | Отдел экономического развития, уполномоченное подразделение, структурные подразделения Администрации (в части касающейся) | Направление проекта доклада об антимонопольном комплаенсе на рассмотрение и утверждение в Общественный Совет Черемисиновского района Курской области |
| 6.5 | Размещение утвержденного Общественным Советом Черемисиновского района Курской области доклада об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте Администрации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение 10 дней с даты утверждения | Отдел экономического развития | Обеспечение соответствия деятельности Администрации требованиям антимонопольного законодательства. Размещение утвержденного доклада об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте Администрации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Черемисиновского района

Курской области

от 16.02.2023      № 118

Ключевые показатели эффективности функционирования  антимонопольного комплаенса в Администрации Черемисиновского района Курской области на 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Значение показателя в 2023 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации | % | Уполномоченное подразделение | 100 |
| 2 | Доля проектов нормативных правовых актов Администрации района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | % | Уполномоченное подразделение | 0 |
| 3 | Доля нормативных правовых актов Администрации района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | % | Уполномоченное подразделение | 0 |
| 4 | Количество сотрудников Администрации района, прошедших обучающие мероприятия (семинары, круглые столы) по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу | единиц | Уполномоченное подразделение | 1 |