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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО  РАЙОНА   КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.04.2018             №  235 .                                                                                                                                       
Курская область, 306440, пос. Черемисиново

Об утверждении Отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области» за 2017 году
Во исполнение Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса, в соответствии с постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 10.12.2015 №597 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области» и постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 18.01.2016 №18 «Об утверждении новой редакции приложения к постановлению Администрации Черемисиновского района Курской области от 11.11.2014 №697 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Черемисиновского района Курской области на 2015-2017 годы», Администрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области» за 2017 год.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области Н. Д. Верещагину.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Черемисиновский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Черемисиновского района



М.Н. Игнатов

Утвержден
постановлением администрации Черемисиновского района 
от 18.04.2018 №235
Отчет о ходе реализации

 и оценке эффективности
муниципальной программы

Черемисиновского района Курской области

«Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области» за 2017 год

Ответственный исполнитель — управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС
Администрации Черемисиновского района Курской области


Отчетная дата — за 2017 год


Дата составления отчета — 17 апреля 2018
Начальник отдела ЖКХ управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Малахова М.И., тел. 2-14-96
электронный адрес: chergkh@mail.ru
Руководитель структурного подразделения Администрации Черемисиновского района Курской области:

Начальник отдела ЖКХ управления строительства, 
архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, 
транспорта и ГО ЧС Администрации 
Черемисиновского района Курской области                                А.С.Здоровцов
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Черемисиновского района «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области» за 2017 год
Муниципальная программа Черемисиновского района «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» (с изменениями и дополнениями) (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Черемисиновского района от 24.11.2015 №572  «Об утверждении муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области».

Основные цели Программы – 
· улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Черемисиновского района;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских      территориях Черемисиновского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; 

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на   сельских территориях Черемисиновского района;

· формирование в Курской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Черемисиновского района.

Основные задачи Программы:

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Черемисиновского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

Исполнителем Программы является Администрации Черемисиновского района Курской области.
В 2017 году Программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в одну подпрограмму:

1. «Устойчивое развитие сельских территорий Черемисиновского района»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области» приведены в таблице 1.

Все запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме.

2.Сведения о степени выполнения основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области» приведены в таблице 2.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

     Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2018 году не предусматривались.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено 14264,923 тыс.рублей, из них 
федеральный бюджет 3482,166 тыс.рублей
                                    областной бюджет  8643,019 тыс.рублей
районный бюджет 2139,738 тыс.рублей

израсходовано 14264,923 тыс. руб., в т. ч.:

федеральный бюджет 3482,166 тыс.рублей
                                    областной бюджет  8643,019 тыс.рублей
районный бюджет 2139,738 тыс.рублей

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2017 году ответственным исполнителем Программы были внесены изменения, касающиеся корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий, которые были утверждены постановлениями Администрации Черемисиновского района от 31.03.2016г. №141, от 28.04.2016г.  №195, от 05.05.2016г №203., от 27.06.2016 №297, от 26.09.2016 №405, от 22.11.2016 №517, от 14.06.2017 №293.
6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы в 2017 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены в неполном объеме. 
Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2017 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

        Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

                                  Уф = 14264,923 /14264,923 * 100%= 100%.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи за 2017 год составила 100 %. Следовательно, программа реализовалась  эффективно.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия запланированные в муниципальной программе за счет средств районного бюджета выполнены в полном объеме.
Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

	N

п/п
	Показатель

(индикатор)

(наименование)
	Ед.

изм.
	Значения показателей

(индикаторов)

муниципальной

программы, подпрограммы

муниципальной

программы
	Обоснование

отклонений

значений

показателя

(индикатора)

на конец

отчетного

года (при

наличии)

	
	
	
	2016 год


	2017 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	 1 
	          2          
	    3    
	      4       
	 5  
	 6  
	     7      

	Муниципальная программа «Социальное развитие села в Черемисиновском районе 

Курской области»

	 1 
	Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий  (на конец года) – всего
	ед
	3
	6
	6
	

	2
	Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях 
	км
	6,2
	0
	0
	

	3
	Уровень износа объектов газоснабжения
	%
	16
	16
	16
	

	4
	Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района
	%
	70
	70
	70
	

	5
	Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района
	км
	0
	5,862
	5,862
	

	6
	Уровень износа объектов водоснабжения
	%
	56
	56
	56
	

	7
	Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях 
	%
	64
	64
	64
	

	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Черемисиновского района»

	 1 
	Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий  (на конец года) – всего
	ед
	3
	6
	6
	

	2
	Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях 
	км
	6,2
	0
	0
	

	3
	Уровень износа объектов газоснабжения
	%
	14
	16
	16
	

	4
	Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района
	%
	62,3
	70
	70
	

	5
	Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района
	км
	0
	5,862
	5,862
	

	6
	Уровень износа объектов водоснабжения
	%
	59
	56
	56
	

	7
	Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях 
	%
	62
	64
	64
	


Таблица 2.

Сведения о степени выполнения 
основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Социальное развитие села в Черемисиновском районе 

Курской области»

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	Начала реализации
	Окончания реализации
	Начала реализации
	Окончания реализации
	Запланированные
	Достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Черемисиновского района»

	1.1
	Основное мероприятие 1.3. «Строительство локальных сетей водоснабжения»
	Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области
	01.01. 2017
	31.12. 2017
	01.01
2017
	31.12. 2017
	Своевременное и целевое исполь-зование средств
	Средства израсходованы в полном объеме
	


Таблица 3 

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс.руб.), годы

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	Сводная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату
	Кассовое исполнение

	Муниципальная программа 
	«Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области»
	Всего
	х
	х
	х
	х
	2139,738
	2139,738
	2139,738

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	2139,738
	2139,738
	2139,738

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0

	Подпрограмма 
	«Устойчивое развитие сельских территорий Черемисиновского района»
	Всего
	х
	х
	х
	х
	2139,738
	2139,738
	2139,738

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	2139,738
	2139,738
	2139,738

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0


Таблица 4

Информация о расходах областного бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию целей

муниципальной программы (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов
	Фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе
	всего
	
	14264,923

	
	
	Федеральный бюджет
	
	3482,166

	
	
	Областной бюджет
	
	8643,019

	
	
	Местный бюджет
	
	2139,738

	
	
	Государственные внебюджетные фонды РФ
	
	0

	
	
	Территориальные государственные внебюджетные фонды
	
	0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	0

	Подпрограмма 
	Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области
	всего
	
	14264,923

	
	
	Федеральный бюджет
	
	3482,166

	
	
	Областной бюджет
	
	8643,019

	
	
	Местный бюджет
	
	2139,738

	
	
	Государственные внебюджетные фонды РФ
	
	0

	
	
	Территориальные государственные внебюджетные фонды
	
	0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	0
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