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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО  РАЙОНА   КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.02.2021    №  121       .                                                                                                                                       
Курская область, 306440, пос. Черемисиново

Об утверждении Отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Черемисиновского района Курской области» за 2020 год
Во исполнение Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса, в соответствии с постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 10.12.2015 №597 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области» Администрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Черемисиновского района Курской области» за 2020 год.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области Верещагину Н. Д..

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Черемисиновский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Черемисиновского района



М.Н. Игнатов

Утвержден
постановлением администрации Черемисиновского района 
от   20.02.2021  № 121
Отчет о ходе реализации

 и оценке эффективности
муниципальной программы

Черемисиновского района Курской области

«Комплексное развитие сельских территорий Черемисиновского района Курской области» за 2020 год

Ответственный исполнитель — управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС
Администрации Черемисиновского района Курской области


Отчетная дата — за 2020 год


Дата составления отчета —  20 февраля 2021 года
Начальник отдела ЖКХ управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Малахова М.И., тел. 2-14-96
электронный адрес: chergkh@mail.ru
Руководитель структурного подразделения Администрации Черемисиновского района Курской области:

Начальник управления строительства, 
архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, 
связи, транспорта и ГО ЧС Администрации 
Черемисиновского района Курской области                                А.С.Здоровцов
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Черемисиновского района «Комплексное развитие сельских территорий Черемисиновского района Курской области» за 2020 год
Муниципальная программа Черемисиновского района «Комплексное развитие сельских территорий Черемисиновского района Курской области» (с изменениями и дополнениями) (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Черемисиновского района от 08.11.2019 №645  «Об утверждении муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Черемисиновского района Курской области».

Основные цели Программы – 
улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья, в том числе за счет предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке;

обеспечение ввода в действие локальных водопроводов, а также реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;

обеспечение ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Основные задачи Программы:

приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа жизни; 

расширение социально-экономических и трудовых связей села с поселком городского типа, формирование единых сельско-городских рынков труда, систем социально-культурного и торгово-бытового обслуживания населения;

повышение уровня занятости сельского населения, содействие созданию новых рабочих мест путем формирования благоприятных инфраструктурных условий для развития сельскохозяйственной и альтернативной деятельности;

повышение уровня и диверсификация источников доходов сельского населения, снижение масштабов бедности на сельских территориях;

улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования, с учётом преимуществ сельского образа жизни;

повышение доступности и качества предоставляемых сельским гражданам социально-культурных, торгово-бытовых и государственных услуг путем развития дорожно-транспортных и информационно-телекоммуникационных сетей, мобильных и дистанционных форм обслуживания, укрепления и модернизации материально-технической базы образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта и т.д.;

создание экологически безопасных условий жизнедеятельности в сельских поселениях, сохранение, восстановление и наращивание человеческого, культурного и природного потенциала сельских территорий;  

повышение привлекательности жизни в сельской местности для переселения горожан и соотечественников из-за рубежа;

повышение уровня научно-информационного и методического обеспечения комплексного развития сельских территорий. 

Исполнителем Программы является Администрации Черемисиновского района Курской области.
В 2020 году Программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в две подпрограммы:

подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Черемисиновского района Курской области» приведены в таблице 1.

Мероприятия программы реализованы не в полном объеме.

2.Сведения о степени выполнения основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Черемисиновского района Курской области» приведены в таблице 2.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

     Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2020 году не предусматривались.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено 11875,89 тыс.рублей, из них 
                                    областной бюджет  11278,90 тыс.рублей
районный бюджет 596,99 тыс.рублей

внебюджетные источники 0,000 тыс.рублей
израсходовано 9510,30 тыс. руб., в т. ч.:

                                    областной бюджет  9024,63 тыс.рублей
районный бюджет 485,67 тыс.рублей

внебюджетные источники 0,000 тыс.рублей

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2020 году ответственным исполнителем Программы были внесены изменения, касающиеся корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий, которые были утверждены постановлениями Администрации Черемисиновского района от 08.11.2019 №645 (от 06.03.2020 №167, от 15.06.2020 №337, 04.12.2020 №691, от 28.12.2020 №774).
6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы в 2020 году из-за непредвиденных обстоятельств выполнены не в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены не в полном объеме. 

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2020 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

        Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

                                  Уф = 9510,30/11875,89* 100%= 80%.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи за 2020 год составила 80%. Следовательно, программа реализовалась  эффективно.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Непредвиденные обстоятельства (эпидемия, погодные условия) не позволили выполнить запланированные мероприятия муниципальной программы за счет всех источников финансирования в полном объеме. Завершение выполнения мероприятий перенесено на 2021 год.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)
	N

п/п
	Показатель

(индикатор)

(наименование)
	Ед.

изм.
	Значения показателей

(индикаторов)

муниципальной

программы, подпрограммы

муниципальной

программы

	Обоснование

отклонений

значений

показателя

(индикатора)

на конец

отчетного

года (при

наличии)

	
	
	
	2019 год


	2020 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	 1 
	          2          
	    3    
	      4       
	 5  
	 6  
	     7      

	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Черемисиновского района 

Курской области»

	1
	Индекс  доли сельского населения в общей численности населения Черемисиновского района Курской области
	%
	62,7
	62,7
	63
	

	2
	Индекс соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств
	%
	97,4
	97,4
	97,4
	

	3
	Индекс доли общей площади благоустроенных жилых  помещений в сельских населенных пунктах
	%
	73
	73
	73
	

	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

	4
	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях
	кв. метров
	
	
	
	

	5
	Ввод жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения
	кв. метров
	
	
	
	

	6
	Количество реализованных проектов компактной жилищной застройки
	единиц
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

	6
	Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)
	единиц
	
	
	
	

	7
	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог
	км
	
	
	
	

	8
	Ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях
	км
	
	4,922
	
	


Таблица 2.

Сведения о степени выполнения 
основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе»
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия

	
	
	
	Начала реали-зации
	Окон-чания реализации
	Начала реализации
	Окончания реализации
	Запланирован-ные
	Достиг-нутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

	1.1
	Основное мероприятие  1.1 «Предоставление социальных выплат на строительство

 (приобретение) жилья»
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие  1.2 «Оказание финансовой поддержки на строительство жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения»
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	1.3«Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство  площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»

	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

	2.1
	Основное мероприятие  2.1 «Современный облик сельских территорий»

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Основное мероприятие  2.2 «Развитие транспортной инфраструктуры»

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Основное мероприятие  2.3 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»
	Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области
	01.01. 2020
	31.12. 2020
	01.01
2020
	31.12. 2020
	Своевременное и целевое использование средств
	Средства израсхо-дованы  на 80 %
	


Таблица 3 

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс.руб.), годы

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	Сводная роспись, план на     
1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату
	Кассовое исполнение

	Муниципальная программа 
	«Комплексное развитие сельских территорий Черемисиновского района 

Курской области»
	Всего
	х
	х
	х
	х
	11875,89
	9510,30
	9510,30

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	11875,89
	9510,30
	9510,30

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	Подпрограмма 1
	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения
	Всего
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	Основное мероприятие 1.01.
	Предоставление социальных выплат на строительство

 (приобретение) жилья
	Всего
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	Основное мероприятие 1.02.
	Оказание финансовой поддержки на строительство жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения
	Всего
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	Основное мероприятие 1.03.
	Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство  площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
	Всего
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	Подпрограмма 2
	Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях
	Всего
	
	
	
	
	11875,89
	9510,30
	9510,30

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	
	
	
	
	11875,89
	9510,30
	9510,30

	
	
	Участник 1
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2.01.
	Современный облик сельских территорий
	Всего
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	Основное мероприятие 2.02.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	Всего
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	Основное мероприятие 2.03.
	Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях
	Всего
	х
	х
	х
	х
	11875,89
	9510,30
	9510,30

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	11875,89
	9510,30
	9510,30

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	
	
	


Таблица 4

Информация о расходах областного бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию целей

муниципальной программы (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов
	Фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе
	Всего
	11875,89
	9510,30

	
	
	Областной бюджет
	11278,90
	9024,63

	
	
	Местный бюджет
	596,99
	445,67

	
	
	Государственные внебюджетные фонды РФ
	
	

	
	
	Территориальные государственные внебюджетные фонды
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	

	Подпрограмма 1
	Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области
	Всего
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	

	
	
	Государственные внебюджетные фонды РФ
	
	

	
	
	Территориальные государственные внебюджетные фонды
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	

	Подпрограмма 2
	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области
	Всего
	11875,89
	9510,30

	
	
	Областной бюджет
	11278,90
	9024,63

	
	
	Местный бюджет
	596,99
	445,67

	
	
	Государственные внебюджетные фонды РФ
	
	

	
	
	Территориальные государственные внебюджетные фонды
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
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