От 12.01.2022   №9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении отчета по муниципальной

программе Черемисиновского района

Курской области «Управление

муниципальным имуществом

и земельными ресурсами» за 2021 год

В соответствии с Постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 10.12.2015г. №597 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», Администрация Черемисиновского района    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить отчет по муниципальной программе Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» за 2021 год, указанный в Приложениях 1-3 к настоящему постановлению.

2.   Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Черемисиновского района                                     М.Н. Игнатов

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» за 2021 год

# Таблица 1

# Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 | Процент поступления доходов, администрируемых отделом муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области, подлежащих зачислению в районный бюджет (%) (к ожидаемым поступлениям); Количество реорганизованных, преобразованных и ликвидированных районных государственных унитарных предприятий (ед.); Количество ликвидированных хозяйственных обществ и приватизированных пакетов акций (долей) хозяйственных обществ (ед.); Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности, по отношению к общему числу объектов, учтенных в реестре муниципального имущества Черемисиновского района Курской области по состоянию на 01.01.2022г. (%) | % единиц единиц % | 99,53 % нет нет 83,8 % | 42545466 руб. 100% нет нет 86,7% | 42432466 руб. 99,73% нет нет 86,7% | Направлены претензии арендаторам по вопросу погашения задолженности. В реестре муниципального имущества имеются объекты недвижимого имущества, на которые подготовлена техническая документация, но не оформлены в муниципальную собственность. |
| Подпрограмма муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество земельных участков предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области»; | единиц | 0 | 4 | 0 | За отчетный период заявлений от многодетных и молодых семей о предоставлении земельного участка в собственность не поступало. На конец отчетного года имеется 7 свободных сформированных земельных участка. |
| 2 | Количество земельных участков предоставленных в собственность или аренду на торгах (конкурсах, аукционах). | единиц | 3 | 1 | 1 | В связи с тем, что заявления по таким земельным участкам не поступало, торги не проводились. |
| 3 | Количество объектов недвижимого имущества на которые зарегистрировано право муниципальной собственности; | единиц | 24 | 31 | 31 |  |
| 4 | Количество объектов недвижимого имущества, на которые определена рыночная стоимость; | единиц | 9 | 1 | 1 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зданий, на которые определена величина арендной платы за пользование помещениями; | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество земельных участков на которые изготовлены межевые планы |  | 71 | 63 | 63 |  |
| 7 | Количество объектов недвижимого имущества, на которые изготовлены технические паспорта и технические планы. | единиц | 15 | 3 | 3 |  |

Таблица 2

# Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы

| N п/п | Наименование ведомствен- ной целевой программы, основного мероприятия | Ответ- ственный испол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реали- зации меро- приятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | запла- ниро- ванные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Основное Мероприятие «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений» Мероприятие 1 «Проведение кадастровых работ по объектам, а также определение их рыночной стоимости права пользования и оплата за проведение аукционов по земельным участкам которые могут быть предоставлены в собственность или аренду» Мероприятие 2 «Межевание грунтовых дорог общего пользования» Мероприятие 3 «Межевание земельных участков под водопроводными сетями» Мероприятие 4 «Проведение мероприятий связанных с изготовлением технических паспортов, технических планов и т.д. на объекты водоснабжения (водопроводные сети) и другие объекты недвижимого имущества с целью постановки их на ГКН, а также мероприятия связанные с проведением аукционов и заключением договоров аренды на недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального района «Черемисиновский район» Курской области» Мероприятие 5 «Определение величины арендной платы за пользование помещениями» Мероприятие 6 Приобретение программного комплекса по управлению имуществом и земельными ресурсами Мероприятие 7 Оплата за пользование компленксом услуг «Технокад-муниципалитет» по тарифному пакету «Муниципалитет-базовый» | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | январь 2021г январь 2021г январь 2021г январь. 2021г январь. 2021г январь 2021г январь 2021г | декабрь 2021г декабрь 2021г декабрь 2021г декабрь 2021г декабрь 2021г май 2021г март 2021г | январь 2021г. апрель 2021г. январь 2021г | декабрь2021г. май 2021г март 2021г | Постановка на кадастровый учет земельных участков, определение их рыночной стоимости, заключение договоров купли-продажи или аренды на земельные участки Постановка на кадастровый учет земельных участков под грунтовыми дорогами Постановка на кадастровый учет земельных участков под водопроводными сетями Изготовление технического и межевого плана с целью постановки автомобильной дороги на кадастровый учет и оформления права собственности Определение арендной платы за пользование помещением Для повышения эффективности работы отдела Для повышения эффективности работы отдела | Земельные участки поставлены на кадастровый учет, определена их рыночная стоимость, заключены договора купли-продажи или аренды на земельные участки Работы по межеванию грунтовых работ не проводились Работы по межеванию водопроводных сетей не проводились Технические паспорта и технические планы по всем объектам, оформляемым в муниципальную собственность подготовлены При заключении договоров, арендная плата определялась по ранее подготовленной оценке за пользование помещением Программный комплекс приобретен Оплата проведена | Проблем нет Грунтовые дороги межеванию не подлежат Под линейными объектами земельные участки не межуются. Под водозаборными скважинами и водонапорными башнями земельные участки замежеваны Проблем нет Проблем нет Проблем нет Проблем нет |

# Таблица 3

# Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | всего | x | x | x | x | 635,00 | 635,00 | 294,45 |
|  |  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | 040 00 00000 | x | x | x | 635,00 | 635,00 | 294,45 |
|  |  | соисполнитель 1 | нет | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | участник 1 | нет | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | всего | 041 00 0000 | x | x | x | 635,00 | 635,00 | 294,45 |
|  |  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области |  | x | x | x | 635,00 | 635,00 | 294,45 |
| Основное мероприятие | «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений» | Ответственный исполнитель - Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | 041 01 00000 |  |  |  | 635,00 | 635,00 | 294,45 |
| Мероприятия в области земельных отношений |  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | 041 01 С1468 |  |  |  | 510,00 | 510,00 | 228,1 |
| Мероприятие 1 | Проведение кадастровых работ по объектам, а также определение их рыночной стоимости права пользования и оплата за проведение аукционов по земельным участкам которые могут быть предоставлены в собственность или аренду |  |  |  |  |  | 228,1 | 228,1 | 228,1 |
| Мероприятие 2 | Межевание грунтовых дорог общего пользования |  |  |  |  |  | 81,9 | 81,9 | 00,00 |
| Мероприятие 3 | Межевание земельных участков под водопроводными сетями |  |  |  |  |  | 200,00 | 200,00 | 00,00 |
| Мероприятия в области имущественных отношений |  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | 041 01 С1467 |  |  |  | 125,0 | 125,0 | 66,35 |
| Мероприятие 4 | Приобретение и техническое обслуживание программного комплекса по управлению имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  | 47,55 | 47,55 | 47,55 |
| Мероприятие 5 | Оплата за пользование компленксом услуг «Технокад-муниципалитет» по тарифному пакету «Муниципалитет-базовый» |  |  |  |  |  | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 635,00 | 635,00 | 294,45 |