АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2022 № 757

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 14.12.2016 №604 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», в целях реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области» Администрация Черемисиновского района Курской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Управлению строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области (А.С.Здоровцов) обеспечить выполнение Плана реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Черемисиновского района, начальника управления аграрной политики Головина Н.П.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Черемисиновского района                                                   М.Н.Игнатов

Приложение

Утвержден

постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области

от 21.12.2022  № 757

План реализации

муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

| № п.п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализа ции (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Черемиси-новского района Курской области | внебюджетные источники |
| Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе» | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2023 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | 2024 | Х | х | х | х | х |
|  |  |  | 2025 | х | х | х | х | х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.01 «Организационные мероприятия» | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2023 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | 2024 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | 2025 | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.02 «Технические и технологические мероприятия» | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2023 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | 2024 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | 2025 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | 2024 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | 2025 | х | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе Черемисиновского района Курской области | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |