АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2024 № 637

Об утверждении детального плана-графика реализации

муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 14.12.2016 №604 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», в целях реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района», Администрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» на 2025  год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Черемисиновского района, начальника управления аграрной политики Н.П.Головина.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Черемисиновского района

Курской области                                                                                    М.Н.Игнатов

Утвержден

постановлением Администрации Черемисиновского района

Курской области

от  23.12.2024 № 637

Детальный план-график

реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района»

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  | С т а т у с * |  | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия |  | Срок начала реализа-ции |  | Срок окончания реалии- зации (дата контроль- ного события) |  |  | Код бюд- жет ной клас- сифи- ка- ции** |  | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  | График реализации, месяц, квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год/ месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой» |  |  |  | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. |  | Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей Черемисиновского района Курской области; повышение работоспособности объектов водоснабжения |  |  | 01.01. 2025 |  | 31.12. 2025 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01. 2026 |  | 31.12. 2026 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01. 2027 |  | 31.12. 2027 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Экология и природные ресурсы Черемисиновского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2.1.» Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» |  |  |  | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. |  | Ликвидация несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, улучшение экологической обстановки в регионе и качества жизни населения |  | 01.01. 2025 |  |  | 31.12. 2025 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  | 31.12. 2026 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01. 2027 |  |  | 31.12. 2027 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.2 |  | Основное мероприятие 2.2 «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» |  |  |  | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. |  | Ликвидация несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, улучшение экологической обстановки в регионе и качества жизни населения |  | 01.01. 2025 |  |  | 31.12. 2025 |  |  |  | 48,72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48,72 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  | 31.12. 2026 |  |  |  | 48,72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48,72 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01. 2027 |  |  | 31.12. 2027 |  |  |  | 48,72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48,72 | 0 |