Утвержден

постановлением Администрации Черемисиновского района

Курской области

от  30.06.2026  № 352

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Ответственный исполнитель – отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области

Отчетная дата – 2025 год

Дата составления отчета – 30 июня  2026 года.

Непосредственный исполнитель – И.о. начальника отдела ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Уткина Е.А.

тел. 8(471-59) 2-14-97

1. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной  программы в отчетном году.

В 2025 году итогом реализация политики в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  в муниципальном  районе была направлена снижение количества пожаров и недопущения гибели людей на водных объектах, увеличение охвата населения оконечными средствами оповещения населения.

Прежде всего, реализованные мероприятия программы направлены на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, подготовку к выполнению задач гражданской обороны, спасению людей, материальных ценностей, оказанию помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Как показывает статистика чрезвычайных ситуаций, в последние годы количество опасных природных явлений ежегодно растет. Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, являются одним из факторов, негативно влияющих на состояние экономики и, в целом, дестабилизирующих социально-экономическую обстановку.

В отчетном 2025 году отделом ГО ЧС Администрации Черемисиновского района проведена работа по приведению муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством.

Приняты следующие НПА Администрации Черемисиновского района:

Распоряжение Администрации Черемисиновского района от 14.02.2025 №117-р «Об организации и проведении мероприятий в период весеннего половодья на территории Черемисиновского района Курской области в 2025 году»;

распоряжение Администрации Черемисиновского района от 14.02.2025г.  №118-р «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2025 года на территории  Черемисиновского района»;

распоряжение Администрации Черемисиновского района от 01.04.2025г. №172-р «О мерах по безопасности населения на водных объектах Черемисиновского района на весенний период и купальный сезон 2025 года»;

распоряжение Администрации Черемисиновского района от 17.09.2025г. №476-р «О подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного сезона 2025-2026 годов  на территории Черемисиновского района»;

постановление Администрации Черемисиновского района от 30.12.2025 № 651 «Об   утверждении новой редакции муниципальной программы ««Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей                           на водных объектах».

В соответствии с  требованиями нормативных правовых документов по подготовке населения  в районе ведется подготовка различных групп населения всеми имеющимися методами:

- работающее население проходит подготовку по месту работы в соответствии с утвержденными программами подготовки, в текущем году обучено 3124 чел. Практические навыки закрепляются в ходе проведения учений и тренировок;

- обучение неработающего населения проводится на учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне, через средства массовой информации и на сходах граждан. В прошедшем году прошли обучение 1591 чел.

На 2025 год было спланировано обучение руководящего состава района в УМЦ ГО ЧС Курской области в количестве 16 чел. (в том числе: в Учебно-методическом центре по ГО ЧС Курской области по государственному заданию – 16 чел,  на курсах гражданской обороны 0 чел. (на договорной основе).

План комплектования УМЦ по ГОЧС Курской области в текущем году выполнен на 100%, в том числе:

- по государственному заданию – на 100 % (из 16 чел. запланированных, обучение прошло 16 чел.);

- на курсах гражданской обороны (на возмездной основе) – на 0 % (из 0 чел. запланированных, обучение прошло 0 чел.);

В целях обеспечения готовности и своевременного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Черемисиновского района Курской области, ежемесячно проводятся проверки муниципальной автоматизированной системы оповещения  (далее – МАСЦО). В рамках создания и развития МАСЦО Черемисиновского района в 2024 году  построены сегменты МАСЦО Черемисиновского района в Михайловском, Краснополянском, Ниженском, Покровском, Русановском и Стакановском сельсоветах. Согласно проектно-сметной документации на строительство МАСЦО Черемисиновского района Курской области работы по монтажу объектов МАСЦО завершены. В январе 2025 года вся автоматизированная система централизованного оповещения принята в эксплуатацию.

В общеобразовательных учреждениях района проведено 8 тренировок по отработке действий в случае возникновения пожара и (или угрозы возникновения) террористического акта, в которых было задействовано 3215 чел. (с нарастающим итогом).

Кроме того, в 2025 году были проведены командно-штабные учения, тактико-специальные учения, штабные тренировки, комплексные тренировки, объектовые тренировки и тренировки с дежурной сменой ЕДДС района (22 мероприятия оперативной подготовки, с участием 645 чел.), в ходе которых отрабатывались действия органов управления,  сил и средств Черемисиновского районного звена ТП РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций, исходя из рисков, характерных для Черемисиновского района.

Организована предупредительно-профилактическая работа с населением, в том числе на страницах районной газеты «Слово народа» опубликовано 42 информационно-справочных материалов по обеспечению комплексной безопасности (предупреждение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, безопасность людей на водных объектах, антитеррористическая защищенность и т. д.).

В целях снижения риска возникновения гибели людей на водных объектах, организовано проведение предупредительно-профилактических мероприятий, проведены совместные рейды по соблюдению Правил безопасности на водных объектах, с участием представителей органов местного самоуправления, Черемисиновского пункта полиции МО МВД РФ «Щигровский», отдела надзорной деятельности по г. Щигры, Щигровскому и Черемисиновскому районам, местного пожарно-спасательного гарнизона и общественности.

2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях муниципальной программы и причинах их реализации не в полном объеме.

В 2025 году не реализовано:

- не организовано работа мест  массового отдыха людей на воде;

- не заключен договор с АО «ЭР-Телеком-Холдинг» по представлению телематических услуг по мониторингу подвижных объектов, видеонаблюдения на территории Черемисиновского района Курской области.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основных мероприятий муниципальной программы.

В ходе реализации Программы возникли следующие негативные факторы:

- заключение водолазного обследования ООО «Восвод», запрещающее организовать место массового отдыха людей на воде в д. Хмелевская Краснополянского сельсовета:

- в связи с отсутствием достаточного финансирования не заключен договор с АО «ЭР-Телеком-Холдинг» по представлению телематических услуг по мониторингу подвижных объектов, видеонаблюдения на территории Черемисиновского района Курской области

Реализация не в полной мере названного основного мероприятия не оказала какого-либо существенного влияния на достижение целей и решение задач муниципальной  программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы, в том числе данные о профинансированных расходах и фактическом освоении полученных средств.

В 2025 году по муниципальной программе было спланировано:  5330,530 тыс. руб. из местного бюджета, израсходовано –5311,08918 тыс. руб., что составляет 99,6 % от запланированного.

Расходы на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района в размере –5167,50078 тыс. руб. (100 % от запланированного);

Основные результаты муниципальной  программы в 2025 году внесли решающий вклад в достижение её целей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной программы  в отчетном периоде приведены в таблице 12 к настоящему отчету.

Факторов, негативно повлиявших на ход реализации муниципальной  программы, не выявлено.

Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году составила:

- в части использования средств  бюджета –99,6 %;

- в части достижения целей и решения задач муниципальной программы (достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы) – в пределах  88,39%;

- в части реализации основных мероприятий – в пределах 89%.

Сведения о степени выполнения  основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы Черемисиновского района Курской области  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведены в таблице 12 и 13.

Данные о кассовых расходах  районного бюджета и других  бюджетов  представлены в таблицах 16 и 17  к настоящему отчету.

Таблица 12

Сведения

о достижении в 2025 году значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокращение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествии | мин. | 11 | 16 | 11 |  |
| 2. | Повышение качества подготовки безопасных районов к размещению эвакуируемого населения, его жизнеобеспечения, размещения материальных и культурных ценностей | % | 60,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 3. | Снижение количества гибели людей | % | 13 | 14 | 14 |  |
| 4. | Снижение количества пострадавшего населения | % | 13 | 5,0 | 5,0 |  |
| 5. | Увеличение количества спасенного населения | % | 32,0 | 38,0 | 38,0 |  |
| 6. | Снижение экономического ущерба | % | 51,0 | 48,0 | 40,0 |  |
| 7. | Повышение эффективности системы пожарной безопасности | % | 83,0 | 87,0 | 85,0 |  |
| 8. | Повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах | % | 78,0 | 85,0 | 78,0 |  |

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение безопасности критически важных и потенциально опасных объектов | % | 80,0 | 85,0 |  | 80,0 |  |
| 2. | Снижение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях | мин. | 4,0 |  | 3,0 | 4,0 |  |
| 3. | Совершенствование оснащенности аварийных бригад и аварийно-спасательных формирований при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | % | 70,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |
| 4. | Сокращение времени оповещения населения | мин. | 30,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
| 5. | Организация мониторинга движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы и транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров на территории Черемисиновского района | % | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах | % | 52,0 |  | 52,0 | 52,0 |  |
| 2. | Снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде | % | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |
| 3. | Снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | % | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 |  |
| 4. | Снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях | % | 51,0 |  | 48,0 | 40,0 |  |
| 5. | Снижение количества пожаров | % | 70,0 |  | 65,0 | 80,0 |  |
| 6. | Снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений | % | 20,0 |  | 18,0 | 18,0 |  |
| 7. | Уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | % | 12 |  | 11,0 | 11,0 |  |

Таблица 13

Сведения

о степени выполнения  основных мероприятий подпрограмм

муниципальной  программы Черемисиновского района Курской области  «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| N п/п | Наименование ведомственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки | Отдел ГО ЧС, управление образования, МКУ «Центр по обеспечению деятельности» Администрации района | 2018 | 2030 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2030 | 2025 | 2025 | Организация деятельности и содержание ЕДДС МКУ «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района | Содержание работающего персонала, ЕДДС района, обеспечение санитарных условий рабочих мест диспетчеров | Нет |
| 2 | Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки | Отдел ГО ЧС, управление образования | 2018 | 2030 | 2025 | 2025 | Подготовка и проведение занятий, учений, тренировок по вопросам гражданской обороны, действиям в условиях чрезвычайных ситуаций |  | Нет |
|  |  | Отдел ГО ЧС | 2018 | 2030 | 2025 | 2025 | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Заключены соглашения на поставку материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Нет |
|  |  | Отдел ГО ЧС, собственники водных объектов | 2018 | 2030 | 2025 | 2025 | Проведение мероприятий по предупреждению гибели людей на водоемах, изготовление аншлагов, табличек, наглядной агитации, проведение обследования водоемов, оборудование пляжей | Организовано проведение совместных рейдов на водных объектах по контролю соблюдения Правил безопасного поведения на водоемах. Распространено более 2382 памяток по мерам безопасности на воде. В школах проведены беседы. | Нет |
| 3 | «Создание муниципальной системы оповещения Черемисиновского района» | Отдел ГО ЧС | 2018 | 2030 | 2025 | 2025 | Создание местной системы оповещения населения Черемисиновского района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | В рамках создания и развития МАСЦО Черемисиновского района в 2024 году построены сегменты МАСЦО Черемисиновского района в Михайловском, Краснополянском, Ниженском, Покровском, Русановском и Стакановском сельсоветах. В январе 2025 года МАСЦО принята в эксплуатацию | Нет |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий в сфере снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций | Отдел ГО ЧС, управление финансов Администрации района | 2018 | 2030 | 2025 | 2025 | Создание резерва финансовых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Резерв Администрации Черемисиновского района 100,0 тыс. руб. | Нет |
|  |  | Отдел ГО ЧС, организации района | 2018 | 2030 | 2025 | 2025 | Подготовка руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и РСЧС района | Обучено 16 слушателей в УМЦ по ГО ЧС Курской области | Нет |
| Подпрограмма 3 «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание на территории Черемисиновского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в том числе АПК «Безопасный город» | Отдел ГО ЧС | 2018 | 2030 | 2025 | 2025 | Заключение договора с АО «ЭР-Телеком-Холдинг» по представлению телематических услуг по мониторингу подвижных объектов, видеонаблюдения на территории Черемисиновского района | Договор не заключен | Отсутствие достаточного финансирования |

Таблица 16

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, 31 декабря | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего, в том числе: | 001 | * | * | * | 3329,430 | 5330,530 | 5311,08918 |
|  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | * | * | * | 3329,430 | 5330,530 | 5311,08918 |
|  | 1.1.«Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | 0113 | 1310000000 | 100 | 3309,430 | 5311,530 | 5311,08918 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновском районе» | Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | 0309 | 1320000000 | 200 | 20,0 | 19,0 | 0,00 |
|  | 1.3.«Безопасный город» | Администрации Черемисиновского района Курской области | 001 | 0113 | 1330000000 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 17

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах областного и местного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 5330,530 | 5311,08918 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 5330,530 | 5311,08918 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | Бюджет муниципального района | 5311,530 | 5311,08918 |
| Подпрограмма 2 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновском районе Курской области» | Бюджет муниципального района | 19,0 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Безопасный город» | Бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 |